## Sheet1
Lp | Grupa | opis | status |  | 62 | 3305 | 53.3065
1 |  | stworzenie szablonów druków | 75 | dodać ramki do zestawień jeszcze. Postarać się sformatować całość
2 |  | dodanie pomocnych widoków w miejscach gdzie generowane są dokumenty | 100
3 |  | Zmiana sposobu wybierania plików. Należy wybierać dowolny plik w dowolnym miejscu | 100
4 |  | sortowanie tabel. | 100
5 |  | sortowanie liczb rosnąco w kolumnach (przykład: 1,2,3,4,10,12,13,50) | 100
6 |  | Aktualizacja zestawień, sprawdzenie czy dane istnieją, kasowanie istniejących oraz ładowanie nowych w to miejsce | 0
7 |  | Szerokości kolumn - do ustawienia | 100
8 |  | Wyrównanie danych w kolumnach | 100
9 |  | Filtrowanie w kolumnach | 0
10 |  | Kopiowanie danych z zestawień do schowka | 0
11 | Korekta Indirect | Wprowadzić import z pliku | 100
12 | Korekta Indirect | Wprowadzić szablon do wprowadzania | 100
13 | Jakość | Wprowadzić możliwość ręcznego wprowadzania danych. | 80 | Odkomentować zapis, dodać wykluczenie dodanych już grup roboczych i lokalizacji
14 | Jakość | Możliwość edycji danych | 100
15 | Jakość | Kolumna "Reklamacje" - jest znacznik "1" jak otrzymanie premii i brak reklamacji. Zmienić to na coś bardziej oczywistego, nie wprowadzającego w błąd | 0
16 | Błędy magazynu | Wprowadzić możliwość edycji danych lub ponownego importu pliku | 0
17 | KPI magazynu | Możiwość edycji danych, powtórne otwarcie formularza w miesiącu premiowym pozwala je edytować. | 100 | Wprowadzića tą metodę do innych okien, prawdopodobnie wszystkich
18 | Raporty | Eksport do Enovy - zawiera obcokrajowców - powinien ich odfiltrować i stworzyć oddzielny plik | 100
19 | Raporty | Eksport do Enovy - stwożyć możliwść zmiany ścieżki zapisu pliku | 100
20 | Wyliczenia | Kolumna "współczynnik" stworzyć inny bardziej wyraźny zapis | 50
21 | Wyliczenia | Zakładka "Podsumowania" przemyśleć i stworzyć bardziej użyteczny widok | 0
22 |  | Wykonać zamknięcie miesiąca | 50 | Do sprawdzenia powinno się zamykać automatycznie na teraz w momenci uruchomienia programu w nowym miesiącu.
23 |  | Sprawdzić jak nazywa się zakładka w Excelu z danymi tak by pobrać dane i by nie generowało to błędów programu | 100
24 | Raporty | Dostosować szerokości kolumn w zestawieniach | 100
25 | Pracownicy | Możliwość powtórnego wprowadzenia danych (skasowanie poprzednich i import nowych) | 100
26 | Błędy produkcji | Możliwość powtórnego wprowadzenia danych (skasowanie poprzednich i import nowych) | 100
27 | Nieobecności | Możliwość powtórnego wprowadzenia danych (skasowanie poprzednich i import nowych) | 100
28 | Direct | Możliwość powtórnego wprowadzenia danych (skasowanie poprzednich i import nowych) | 100
29 | Raportownie (szczeg) | Możliwość powtórnego wprowadzenia danych (skasowanie poprzednich i import nowych) | 100
30 | Raportownie (total) | Możliwość powtórnego wprowadzenia danych (skasowanie poprzednich i import nowych) | 100
31 | Jakość | Możliwość powtórnego wprowadzenia danych (skasowanie poprzednich i import nowych) | 100
32 | Korekta Indirect | Możliwość powtórnego wprowadzenia danych (skasowanie poprzednich i import nowych) | 100
33 | Raporty | poprawa raportu z danymi dla pracowników. Formatowanie komórek, wyrównanie, przedstawienie danych | 100
34 | KPI magazynu | Dodać możliwość kasowania jednego rekordu | 0
35 | Jakość | Sprawdzić poprawność filtrowania danych w grupach roboczych. Są różnie zapisanete same dane np. "3013+3015" i "3013 + 3015" | 0
36 | Instalator | Stworzyć wersję .exe oraz doprowadzić by obrazy wyświetlały się i były pobierane z właściwej lokalizacji. | 100
37 | Wyliczenia | sprawdziće sumę liderów i instruktorów. Suma całości jest 0 jeśli jakość jest 0 - to złe rozwiązanie | 100
38 | import danych | wszystkie miejsca gdzie dane tabelaryczne zbpisywane są ręcznie należy wprowadzić mechanizm sprawdzania czy wpisy się nie powielają. Najlepiej będzie jeśli taki import będzie blokowany. | 0
39 |  | Wprowadzić paski postępu. Powinno być widać że program pracuje | 0
40 |  | Zapis wyliczeń kasuje istniejące już dane zarówno dla produkcji jak i dla magazynu | 100
41 | Ustawienia magazyn | Dodać edycję pracowników. Najlepiej klikając 2x by otwierał się formularz lub zaznaczając pozycję i klikając przycisk edycji | 0
42 | Ustawienia magazyn | Dodać edycję parametrów i wytycznych | 0
43 | wyliczenia pracowników | Wyliczany jest Direct i Indirect godzinowy a powinien być procentowy. | 100
44 | wyliczenia pracowników | Po wyliczeniu procentowym mogą pojawić się wartości ujemne co może powodować wartości NULL. Wartości te wywalają program. Zamienić ujemne wartości lub NULL na 0 | 50 | nie wyelininowane są jeszcze wartości ujemne. Wartości NULL są zrobione
45 | Wyliczenia mag | Gdy wśród pracowników jest obcokrajowiec to nie ma kodu z Enova. Przez to osoba nie jest zapisywana do pliku do eksportu. Należy dodać warunek by kod był zastąpiony na 0 w szędzie gdzie może pojawić się obcokrajowiec. | 0
46 | import danych | Nieobecności - import cyfr po przecinku powoduje błąd i pomija dany wiersz. Należy odczytać te dane, zaokrąglić do INT i zaimportować | 100 | zaokrąglone w dół na korzyść pracowników
47 | Edycja danych. | Na przykładzie formsa błędów magazynowych sprawdzić możliwość dodania przycisku do czyszczenia danych z bieżącego misiąca po to by je wczytać ponownie. Przycisk czyszczenia jest nieaktywny jeśli nie ma danych, natoniast przycisk importu jest nieaktywny jeśli są zaimportowane dane. | 0
48 | Ustawienia | Zmienić formularz do importu i obsługi dni wolnych od pracy. Dostosować do innych formularzy | 0
49 | Ustawienia | Dodać szablon do wprowadzania dni wolnych w roku kalendarzowym | 0
50 |  | Znaleźć sposób na odświerzanie formsa jeśli dodana jest edycja komórek. Przykład - błędu magazynu | 100
51 | Ustawienia | zbudować forms Edycja Lider <=> WC | 0
52 | Ustawienia | zbudować forms Edycja Liderzy | 0
53 | Ustawienia | zbudować forms Edycja Linie | 0
54 | Ustawienia | zbudować forms Edycja Lokalizacje | 0
55 |  | ChatGPT, przy okazji eliminacji liczb dziesiętnych przy wczytywaniu nieobecności, pokazuje inną metodę zapisu do bazy z pliku Excel. Sprawdzić to, przeanalizować i zastodować. | 0
56 | Nieobecności | Filtrowanie danych czytanych z pliku i eliminacja liczb dziesiętnych. Zapis tylko całkowitych liczb | 0
57 | Ustawienia. | Ustawienia danych w babelacg | 0
58 | wyliczenia | Stworzenie tabel tymczasowych dla wyliczeń. Ilość tabel niezbędna do zapisania wszystkich zestawień. Tabele te są tymczasowe i mogą być czyszczone zawsze podczas otwierania kolejnego miesiąca. | 0
59 | Wyliczenia mag | dla WYDANIA nieobecności są indywidualne i wymagają oddzielnej procedury SQL - należy przerobić kod by ujednolicić procedurę. | 0
60 | Wyliczenia | dla liderów dodać kolumnę WC - łatwiej będzie kontrolować kwoty | 100
61 | Wyliczenia | Dodać zabezpieczenie przed powtórnym zapisem. Przycisk jest już wstawiony | 0
62 | Ustawienia | Dodać listę użytkowników w bazie danych.W tej chwili jest wpisana na sztywno w kodzie. | 0

## Arkusz1
Grupa

## Arkusz2
| 100 |  | 75 |  | 50
listopad | 19 |  | 14.25 |  | 9.5
|  | 0 |  | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 2